## Planilha1
Product Backlog
Descrição | Classificação | Tamanho | Prioridade
Documentação do Projeto Atualizada | Essencial | 21 | 2
Planilha de Riscos do Projeto | Essencial | 21 | 4
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Essencial | 21 | 6
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | 21 | 7
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Essencial | 21 | 8
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos (API) | Essencial | 8 | 9
Site Estático Cadastro e Login - Local | Importante | 13 | 10
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Desejável | 3 | 11
Especificação do Analytics / Métricas | Essencial | 21 | 12
150
SubSprint1 Backlog
Descrição | Classificação | Tamanho | Prioridade
Documentação do Projeto Atualizada | Essencial | 21 | 2
Projetos atualizado no GitHub | Importante | 5 | 3
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Essencial | 8 | 5
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Importante | 5 | 1
39
SubSprint2 Backlog
Descrição | Classificação | Tamanho | Prioridade
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Essencial | 21 | 6
Logo | Importante | 8 | 13
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | 21 | 7
50